**Российская Федерация**

**Администрация Новоселовского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.03.2023 года № 15 с.Новоселовка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении оценки эффективности МП Новоселовского МО за 2022 год «Пожарная безопасность на 2022 год Новоселовского муниципального образования»** |

В соответствии с постановлением администрации Новоселовского муниципального образования от 14.03.2016 года № 9**«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселовского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Новоселовского муниципального образования, администрация Новоселовского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Новоселовского муниципального образования за 2022 год «Пожарная безопасность на 2022 год Новоселовского муниципального образования» (Приложение).
2. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах обнародования и на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Новоселовского**

**муниципального образования А.А.Постников**

Приложение

к постановлению администрации

Новоселовского муниципального образования

от 23.03.2023 года № 15

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**Новоселовского муниципального образования за 2022 год**

**«Пожарная безопасность на 2022 год**

**Новоселовского муниципального образования»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселовского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Новоселовского муниципального образования №9 от 14.03.2016 года, администрация Новоселовского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Новоселовского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность на 2022 год Новоселовского муниципального образования» за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы (руб.)** | |
| **план** | **кассовое исполнение за январь-декабрь 2022 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Пожарная безопасность на 2022 год Новоселовского муниципального образования» за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)» | 75,00 | 0,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф  = 0,00/75,00 х 100% =0%

Данная программа не реализована, поставленные цели не выполнены.